## Tablero
Tablero — Montaje ROV Nivel B (ArduSub / ArduPilot)
Objetivo: llevar el armado correlativo Nivel B hasta pool-ready. ¦ 1 persona, 10–15 h/semana ¦ Horizonte: 12 semanas (S0–S12)
AVANCE GENERAL |  |  | GATES
Total de tareas | 33 |  | Gates cumplidos | 0
Hechas | 0 |  | Total gates | 8
En curso | 0 |  | % Gates | 0%
Bloqueadas | 0
Pendientes | 33 |  | RIESGOS ALTOS
% Completado | 0% |  | Riesgos de impacto Alto | 3
AVANCE POR FASE
Fase | Descripción | Semanas | Tareas | Hechas | % Avance
A | Diseño / BOM | S0 | 1 | 0 | 0%
B | Compras | S1–S4 | 4 | 0 | 0%
C | Control BlueOS / ArduSub | S2–S3 | 7 | 0 | 0%
D | Potencia y sensores | S4 | 5 | 0 | 0%
E | Propulsión | S5–S6 | 4 | 0 | 0%
F | Mecánica / estanqueidad | S7–S8 | 4 | 0 | 0%
G | Pileta / validación | S9–S10 | 5 | 0 | 0%
H | Documentación / handoff | S11–S12 | 3 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 33 | 0 | 0%

## Cronograma
Cronograma — Montaje ROV Nivel B (ArduSub / ArduPilot)
Alcance: armado correlativo Nivel B hasta pool-ready. No incluye certificación 100–200 m ni modificación del FIFISH V6. ¦ 1 persona a tiempo parcial, 10–15 h/semana ¦ Estado: Draft listo para ejecutar
ID | Fase | Tarea | Resp. | Duración | Dep. | Materiales / requerimientos | Evidencia / Gate | Estado | Ini | Fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A1 | Diseño | Congelar arquitectura Variante B y criterios de aceptación | PM | 1–2 días | — | BOM final, matriz proveedores, informe conversión | G0: BOM y plan de pruebas aprobados | Pendiente | 0 | 0
B1 | Compras | Pedir largo lead time: tether, penetradores, batería/cargador, Navigator | LOG | 1 día | A1 | Tether 100 m, penetradores/O-rings, batería 4S, cargador, Navigator | Orden y tracking registrados | Pendiente | 1 | 1
B2 | Compras | Pedir propulsión y sensores oficiales | LOG | 1 día | A1 | T200 x6 CW/CCW, Basic ESC x6, Bar30, PSM, Fathom-X par | Orden y tracking registrados | Pendiente | 1 | 1
B3 | Compras | Pedir periferia AliExpress validada | LOG | 1 día | A1 | Raspberry Pi 4, cámara, UBEC, joystick, JST GH, cables, fusibles, microSD, USB Ethernet | Lista de vendedores/listings con criterio | Pendiente | 1 | 1
B4 | Compras | Incoming inspection de todo lo recibido | HW/TEST | continuo | B1-B3 | Multímetro, planilla de inspección | G1: materiales correctos, sin daño, modelo verificado | Pendiente | 1 | 4
C1 | Control | Flashear/verificar BlueOS en Raspberry Pi 4 | SW | 0.5–1 día | Navigator/Pi | Raspberry Pi 4, microSD BlueOS, fuente 5V | BlueOS bootea y expande filesystem | Pendiente | 2 | 2
C2 | Control | Montar Navigator + heatsink y alimentar | HW | 0.5 día | C1 | Navigator, heatsink, fuente 5V | Navigator detectada, sin calentamiento anormal | Pendiente | 2 | 2
C3 | Control | Acceder a BlueOS y actualizar | SW | 0.5 día | C2 | Laptop, Ethernet directo, red 192.168.2.x | Acceso a 192.168.2.2 / blueos.local | Pendiente | 2 | 2
C4 | Control | Instalar ArduSub desde BlueOS | SW | 0.5 día | C3 | BlueOS con internet | ArduSub instalado; versión registrada | Pendiente | 2 | 3
C5 | Control | Conectar QGroundControl/Cockpit y joystick | SW | 1 día | C4 | Laptop, joystick USB, QGC/Cockpit | Telemetría y joystick responden | Pendiente | 3 | 3
C6 | Control | Probar video con BlueOS | SW | 1 día | C3 | Cámara Pi/USB/IP, BlueOS/mavlink-camera-manager | Video estable 30 min | Pendiente | 3 | 3
C7 | Control | Probar Fathom-X en banco | HW/SW | 1 día | Fathom-X | Fathom-X par, tramo tether de prueba | Throughput video + MAVLink sin cortes | Pendiente | 3 | 3
D1 | Potencia | Verificar batería y cargador | HW | 1 día | Batería | Batería 4S, cargador, multímetro | Voltaje por celda OK, BMS OK, sin daño | Pendiente | 4 | 4
D2 | Potencia | Cablear fusible, PSM y UBEC | HW | 1 día | D1 | Fusible, PSM, UBEC, cable tinned | Consumo reposo coherente, sin calentamiento | Pendiente | 4 | 4
D3 | Potencia | Calibrar battery monitor en QGC | SW | 0.5–1 día | D2 | QGC, PSM, carga conocida | Voltaje/corriente coinciden con referencia | Pendiente | 4 | 4
D4 | Sensores | Probar Bar30 en aire y balde | HW/SW | 0.5–1 día | C4 | Bar30, balde, I2C | Lectura de profundidad coherente | Pendiente | 4 | 4
D5 | Sensores | Probar leak probe y failsafe | TEST | 0.5 día | C4 | Sondas SOS, config failsafe | Fuga simulada dispara acción configurada | Pendiente | 4 | 4
E1 | Propulsión | Probar 1 ESC + 1 thruster | HW/TEST | 1 día | D2 | ESC, thruster, fuente/batería, balde | Inicialización 1500 µs, dirección, corriente y temp. OK | Pendiente | 5 | 5
E2 | Propulsión | Conectar 6 ESC y configurar frame | SW/HW | 1–2 días | E1 | 6 ESC, 6 thrusters, ArduSub | Frame Vectored 6 o custom configurado | Pendiente | 6 | 6
E3 | Propulsión | Verificar dirección sin hélices | TEST | 0.5–1 día | E2 | ArduSub, GCS | Cada motor gira en el sentido esperado | Pendiente | 6 | 6
E4 | Propulsión | Probar mezcla en agua controlada con límites bajos | TEST | 1 día | E3 | Balde/pileta, límites de motor | Mezcla correcta, sin canal cruzado | Pendiente | 6 | 6
F1 | Mecánica | Layout interno y cableado | HW | 1–2 días | E4 | Casco/frame, soportes, cableado | Potencia y señal separadas, alivio de tracción | Pendiente | 7 | 7
F2 | Mecánica | Instalar penetradores y O-rings | HW | 1 día | F1 | Penetradores, O-rings, grasa silicona | Ranuras limpias, lubricación correcta | Pendiente | 7 | 7
F3 | Mecánica | Prueba de vacío/presión antes de agua | TEST | 0.5–1 día | F2 | Bomba/vacío o método definido | G5: no caída anormal de vacío/presión | Pendiente | 8 | 8
F4 | Mecánica | Ajuste inicial de flotabilidad/trim | HW | 0.5–1 día | F3 | Lastre/flotación | ROV neutro o levemente positivo en seco/teórico | Pendiente | 8 | 8
G1 | Pileta | Sesión 1: flotación, manual y estabilizado | TEST | 0.5–1 día | F4 | Pileta, GCS, kit rescate | Control predecible, sin fuga | Pendiente | 9 | 9
G2 | Pileta | Sesión 2: Bar30 y depth hold inicial | TEST | 0.5–1 día | G1 | Bar30, ArduSub | Depth hold sin oscilaciones grandes | Pendiente | 9 | 9
G3 | Pileta | Sesión 3: heading hold y recorrido corto | TEST | 0.5–1 día | G2 | ArduSub, joystick | Heading estable, recuperación simple | Pendiente | 10 | 10
G4 | Pileta | Failsafes: batería baja, telemetría, fuga simulada | TEST | 0.5–1 día | G3 | Config failsafes | Acciones seguras verificadas y logueadas | Pendiente | 10 | 10
G5 | Pileta | Acumular 30 min y revisar logs | TEST/PM | 1 día | G1-G4 | Logs, video, telemetría | G6: pool-ready, sin alarmas no explicadas | Pendiente | 10 | 10
H1 | Cierre | Exportar parámetros y versiones | SW | 0.5 día | G6 | ArduSub, BlueOS, QGC/Cockpit | Archivos de parámetros y versiones guardados | Pendiente | 11 | 11
H2 | Cierre | Diagrama final de cableado y potencia | HW | 1 día | G6 | Fotos, esquema, mediciones | Diagrama actualizado | Pendiente | 11 | 11
H3 | Cierre | Checklist pre-dive/post-dive y spares | PM | 0.5–1 día | H1-H2 | Lista de repuestos, consumibles | G7: paquete de operación listo | Pendiente | 12 | 12

## BOM
BOM — Lista de materiales ROV Nivel B (equivalente FIFISH V6)
Build ArduSub clase BlueROV2 (6 thrusters vectored). Costos en USD = ESTIMADOS de planificación, a confirmar contra bom-final-nivel-b.md y matriz-proveedores-rov.md. Azul = dato a editar.
Categoría | Componente | Cant. | Costo unit. est. (USD) | Costo línea | Fuente sugerida | Notas / lección del V6

## Gates
Gates de aceptación — ROV Nivel B
Cada gate es el criterio que habilita la siguiente fase. No avanzar sin cumplirlo.
Gate | Nombre | Criterio | Estado
G0 | Diseño congelado | BOM, variante, presupuesto y plan de pruebas aprobados | Pendiente
G1 | Materiales OK | Todo recibido, inspeccionado y con modelo correcto | Pendiente
G2 | Telemetría/video en banco | BlueOS + ArduSub + GCS + joystick + video estables | Pendiente
G3 | Sensores OK | Bar30, PSM, fuga y failsafes funcionando | Pendiente
G4 | Propulsión OK | 6 motores con mezcla, dirección, consumo y temperatura correctos | Pendiente
G5 | Estanqueidad seca | Prueba de vacío/presión superada antes de agua | Pendiente
G6 | Pool-ready | 30 min acumulados en pileta, failsafes probados, logs limpios | Pendiente
G7 | Handoff | Parámetros, diagramas, checklist y spares documentados | Pendiente

## Riesgos
Matriz de riesgos y mitigaciones — ROV Nivel B
Riesgos priorizados por impacto y semana crítica, con su mitigación.
Riesgo | Semana crítica | Impacto | Mitigación
Batería Li-ion no llega / no se puede enviar | 1–4 | Alto | Comprar local/certificada o definir banco con fuente antes
Tether / penetradores demorados | 1–4 | Alto | Pedir semana 1; tener frame abierto para banco
CW/CCW de hélices incorrecto | 1–6 | Medio | Definir frame antes de comprar T200
Fathom-X / tether no rinde | 3 | Medio | Probar temprano con tramo corto
Fuga en estanqueidad | 8 | Alto | No entrar a agua sin G5; revisar O-rings/penetradores
AliExpress tardío o listing incorrecto | 1–4 | Medio | Solo periferia; tener alternativa local/oficial
Sobrecalentamiento ESC / Raspberry Pi | 5–8 | Medio | Banco térmico, disipación, límites de motor

## Seguridad
Reglas de seguridad del schedule
Reglas duras. Ninguna tarea puede saltearlas.
# | Regla
1 | No comprar batería hasta confirmar cargador / BMS / envío.
2 | No instalar hélices hasta verificar dirección de motores.
3 | No correr thrusters en seco más que lo mínimo indispensable.
4 | No entrar a agua sin prueba de vacío / presión.
5 | No usar componentes AliExpress en lazo crítico sin prueba de banco y plan B.
Recordatorios del equipo (README del caso FIFISH V6)
• | Los thrusters no deben girar en aire más de 30 segundos.
• | Enjuagar con agua dulce después de cada inmersión; usar rutina de limpieza de motores (~10 min).
• | Batería: almacenar al 50–60 % y cargar a full cada 90 días si no se usa.
• | O-rings solo con grasa de silicona compatible; nunca base petróleo.
• | Li-ion + agua salada = riesgo térmico: no hacer ciclos de encendido de prueba.